Planering SLSK beredskapsveckan 2025

Uppdaterad 2025-08-12, Niklas Svanholm

Bakgrund

- Under vecka 39 kommer Stockholm Scoutdistrikt att vara en av flera aktörer under Beredskapsveckan som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arrangerar årligen.

- Sköndals land- och sjöscoutkår (SLSK) planerar och genomför en lokal (Sköndal) aktivitet inom ramen för MSB:s koncept Beredskapsveckan.

- MSB:s tema för 2025 är "Du är en del av Sveriges totalförsvar".

- Scouterna anpassar budskapet till ”Scoutrörelsen bidrar till ökad motståndskraft i samhället”

Syfte

- Aktiviteten syftar till att lokalt bland sköndalsbor öka kunskapen om och intresset för:

- Vikten av att stärka motståndskraften i samhället

- Hur scoutrörelsen kan bidra till att öka motståndskraften i samhället

- Vad SLSK är och deras verksamhet

Mål

- Att 2025 genomföra en begränsad insats för att prova på att genomföra en aktivitet inom ramen för Beredskapsveckan.

- Ambitionsnivå mysigt men minimalistiskt.

- Att utvärdera aktiviteten som en pilot för eventuell uppföljning och utveckling 2026.

Tid

- Aktiviteten genomförs någon gång under lördag-söndag v39, dvs som en del i Beredskapsveckan 2025.

Plats

- Torget i Sköndals centrum, eller motsvarande.

Genomförande i stort

- Scouter förevisar hur matlagning med stormkök går till

- Provsmakning erbjuds

- Scoutledare berättar om vikten av motståndskraft i samhället, hur scoutrörelsen kan bidra, och vad SLSK är.

Bemanning

- En grupp scouter för förevisningen, två per stormkök. Förslag 6 scouter, några i reserv.

- En scoutledare med uppgift att ansvara för scouterna och genomförandet av förevisningen.

- Någon eller några scoutledare som informerar allmänheten på plats, varav minst en är väl insatt i SLSK verksamhet.

- En aktivitetsansvarig som förbereder och har övergripande ansvar för genomförandet.

Utrustning

- Kompletta stormkök inklusive gasbehållare. Några i reserv.

- Ingredienser för tillagning av måltid.

- Bord, markduk eller motsvarande för stormköken, vid behov

- Matlagningsutrustning såsom stekspade, mått, mm.

- Eventuell dryck, såsom saft, samt Donje-dunk

- Eventuella papptallrikar och muggar för provsmak

- Servetter/papper och material för rengöring.

- Säkerhetsutrustning såsom vattenhink, pulversläckare, brandfilt och enklare sjukvårdsmateriel.

- Tryckt informationsbroschyr från MSB.

- Tryckt informationsbroschyr från SLSK.

- Övrig skyltning, beachflaggor, mm.

Förberedelser tidigt

- Förankra planeringen inom Stockholms Scoutdistrikt och SLSK.

- Kontakta stadsdel/centrumförening för eventuella tillstånd och dialog om planerat genomförande

- Informera om planeringen inom SLSK och undersök intresse bland individer att delta.

- Diskutera med identifierade deltagare hur aktiviteten kan genomföras på bästa sätt, detaljplanera.

- Bestäm tider och schema.

- Beställ eller ta fram informationsmaterial

- Boka utrustning från SLSK för aktuell helg

- Identifiera möjligheten att använda olika informationskanaler (SLSK FB, lokal FB-sida i Sköndal, lokal affischering)

- Ta fram anslag om aktiviteten (för tryck och för digital delning) och dela informationen.

- Skriv inköpslista

Förberedelser nära inpå

- Kontrollera att deltagare är redo och kan körschemat.

- Gör inköp enligt inköpslista

- Kontrollera att utrustningen är förbered och reserverad.

- Genomför eventuell provmatlagning eller torrsim

- Öva muntlig informationsgivning på kollega.

- Planera för transporter av material och personal.

Förberedelser samma dag

- TBD